## Diagrama de Gantt
SEPTIEMBRE
# | Actividades | Encargados | Inicio | Fin | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Fase de Analisis |  | 2020-08-19 | 2020-08-27 | 19: Fase de Analisis
2020-01-01 | Documento de especificación de requisitos | Jose Miguel Cruz Cardona | 2020-08-19 | 2020-08-27 | bar: 19
2 | Fase de Diseño |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 28: Fase de Diseño
2020-01-02 | Diagrama de clases. | Sebastián Hidalgo Salazar | 2020-08-28 | 2020-08-29 | bar: 28
2020-02-02 | modelo relacional de la base de datos | Nicolás Durán Garcés | 2020-08-28 | 2020-08-29 | bar: 28
2020-03-02 | diagrama de casos de uso general del sistema | Jose Miguel Cruz Cardona | 2020-08-30 | 2020-08-30 | bar: 30
2020-04-02 | especificación detallada de cada caso de uso | Jose Miguel Cruz Cardona | 2020-08-30 | 2020-08-31 | bar: 30
3 | Fase de Desarrollo |  | 2020-09-01 | 2020-09-08 | SEPTIEMBRE 1: Fase de Desarrollo
2020-01-03 | Modulo de Proveedor | Sebastián Hidalgo Salazar | 2020-09-01 | 2020-09-02 | bar: SEPTIEMBRE 1
2020-02-03 | Modulo de Categoria | Sebastián Hidalgo Salazar/Nicolás Durán Garcés | 2020-09-03 | 2020-09-03 | bar: SEPTIEMBRE 3
2020-03-03 | Modulo de Producto | Nicolás Durán Garcés | 2020-09-04 | 2020-09-08 | bar: SEPTIEMBRE 4